## programa de flujo
INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A. DE C.V.
AVE. LOPEZ MATEOS #2050
COLONIA EL ROBLE C.P. 32390, CD. JUAREZ CHIH.
Tel. (656) 613-8676
|  |  | PROGRAMA FINANCIERO PROPUESTO | [48 empty] | 11 de Febrero del 2021
| PROYECTO: |  | PLATAFORMA LOGISTICA ARCO NORTE PLANTA LIVERPOOL
|  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | TOTALES
|  |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 14 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 26 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
No. | Actividad |  | Importe (Dolares)
0 | Orden de Compra Cliente (Abitat) |  | 0 | bar: FEBRERO 8 3
1 | Logistica y Manufactura de Equipos
1 | Tablero de Distribucion Metal Enclosed ZX0,2 |  | 469256.5 | bar: FEBRERO 8 3 to OCTUBRE 11 38
| Partida 2.1 |  |  | ENERO 4 0: 0; FEBRERO 1 2: 46925.65; MARZO 1 6: 46925.65; ABRIL 5 11: 46925.65; MAYO 3 15: 0; JUNIO 7 20: 0; JULIO 5 24: 0; AGOSTO 2 28: 140776.95; OCTUBRE 4 37: 187702.6; NOVIEMBRE 1 41: 0 | 469256.5
1.1 | Servicios Para Tablero de Media Tension ZX0,2 |  | 35848 | bar: AGOSTO 30 32 to OCTUBRE 18 39
| Partida 2.2 |  |  | ENERO 4 0: 0; FEBRERO 1 2: 3584.8; MARZO 1 6: 3584.8; ABRIL 5 11: 3584.8; MAYO 3 15: 0; JUNIO 7 20: 0; JULIO 5 24: 0; AGOSTO 2 28: 0; SEPTIEMBRE 6 33: 0; OCTUBRE 4 37: 25093.6; NOVIEMBRE 1 41: 0 | 35848
2 | Tablero de Distribucion Metal Enclosed ZX0,2 |  | 469256.5 | bar: FEBRERO 8 3 to OCTUBRE 11 38
| Partida 2.3 |  |  | FEBRERO 1 2: 46925.65; MARZO 1 6: 46925.65; ABRIL 5 11: 46925.65; MAYO 3 15: 0; JUNIO 7 20: 0; JULIO 5 24: 0; AGOSTO 2 28: 140776.95; OCTUBRE 4 37: 187702.6; NOVIEMBRE 1 41: 0 | 469256.5
2.1 | Servicios Para Tablero de Media Tension ZX0,2 |  | 35848 | bar: SEPTIEMBRE 13 34 to NOVIEMBRE 1 41
| Partida 2.4 |  |  | FEBRERO 1 2: 3584.8; MARZO 1 6: 3584.8; ABRIL 5 11: 3584.8; MAYO 3 15: 0; JUNIO 7 20: 0; JULIO 5 24: 0; AGOSTO 2 28: 0; SEPTIEMBRE 6 33: 0; OCTUBRE 4 37: 0; NOVIEMBRE 1 41: 25093.6 | 35848
3 | Tablero de Distribucion Metal Enclosed |  | 152507.92 | bar: FEBRERO 8 3 to AGOSTO 30 32
| Partida 2.5 |  |  | FEBRERO 1 2: 15250.792; MARZO 1 6: 15250.792; ABRIL 5 11: 15250.792; MAYO 3 15: 0; JULIO 5 24: 45752.376; AGOSTO 2 28: 61003.168; SEPTIEMBRE 6 33: 0; OCTUBRE 4 37: 0; NOVIEMBRE 1 41: 0 | 152507.92
3.1 | Servicios Para Tablero de Safeplus Sate3 |  | 25011.28 | bar: JULIO 19 26 to SEPTIEMBRE 6 33
| Partda 2.6 |  |  | FEBRERO 1 2: 2501.128; MARZO 1 6: 2501.128; ABRIL 5 11: 2501.128; MAYO 3 15: 0; JUNIO 7 20: 0; JULIO 5 24: 0; AGOSTO 2 28: 0; SEPTIEMBRE 6 33: 17507.896; OCTUBRE 4 37: 0; NOVIEMBRE 1 41: 0 | 25011.28
4 | Capacitacion de Tableros de Media Tension |  | 9423.28 | bar: SEPTIEMBRE 13 34 to NOVIEMBRE 1 41
|  |  |  | FEBRERO 1 2: 942.328; MARZO 1 6: 942.328; ABRIL 5 11: 942.328; MAYO 3 15: 0; JULIO 5 24: 0; AGOSTO 2 28: 0; SEPTIEMBRE 6 33: 0; OCTUBRE 4 37: 0; NOVIEMBRE 1 41: 6596.296 | 9423.28
5 | Capacitacion de Tableros Metalenclosed |  | 9423.28 | bar: SEPTIEMBRE 13 34 to NOVIEMBRE 1 41
|  |  |  | FEBRERO 1 2: 942.328; MARZO 1 6: 942.328; ABRIL 5 11: 942.328; MAYO 3 15: 0; JULIO 5 24: 0; AGOSTO 2 28: 0; SEPTIEMBRE 6 33: 0; OCTUBRE 4 37: 0; NOVIEMBRE 1 41: 6596.296 | 9423.28
6 | Dossier de Calidad Impreso |  | 1119.82 | bar: JULIO 12 25 to AGOSTO 30 32
|  |  |  | FEBRERO 1 2: 111.982; MARZO 1 6: 111.982; ABRIL 5 11: 111.982; AGOSTO 2 28: 783.874 | 1119.82
7 | Pruebas FAT |  | 17110 | bar: JULIO 12 25 to AGOSTO 30 32
|  |  |  | FEBRERO 1 2: 1711; MARZO 1 6: 1711; ABRIL 5 11: 1711; AGOSTO 2 28: 11977 | 17110
| SUBTOTAL |  | 1224804.58 | ENERO 4 0: 0; FEBRERO 1 2: 122480.458; MARZO 1 6: 122480.458; ABRIL 5 11: 122480.458; MAYO 3 15: 0; JUNIO 7 20: 0; JULIO 5 24: 45752.376; AGOSTO 2 28: 355317.942; SEPTIEMBRE 6 33: 17507.896; OCTUBRE 4 37: 400498.8; NOVIEMBRE 1 41: 38286.192 | 1224804.58
2.25 | 16% IVA |  | 195968.7328 | ENERO 4 0: 0; FEBRERO 1 2: 19596.8733; MARZO 1 6: 19596.8733; ABRIL 5 11: 19596.8733; MAYO 3 15: 0; JUNIO 7 20: 0; JULIO 5 24: 7320.3802; AGOSTO 2 28: 56850.8707; SEPTIEMBRE 6 33: 2801.2634; OCTUBRE 4 37: 64079.808; NOVIEMBRE 1 41: 6125.7907 | 195968.7328
FLUJO |  |  | 1420773.3128 | ENERO 4 0: 0; FEBRERO 1 2: 142077.3313; MARZO 1 6: 142077.3313; ABRIL 5 11: 142077.3313; MAYO 3 15: 0; JUNIO 7 20: 0; JULIO 5 24: 53072.7562; AGOSTO 2 28: 412168.8127; SEPTIEMBRE 6 33: 20309.1594; OCTUBRE 4 37: 464578.608; NOVIEMBRE 1 41: 44411.9827 | 1420773.3128
| Acumulado |  |  | ENERO 4 0: 0; FEBRERO 1 2: 142077.3313; MARZO 1 6: 284154.6626; ABRIL 5 11: 426231.9938; MAYO 3 15: 426231.9938; JUNIO 7 20: 426231.9938; JULIO 5 24: 479304.75; AGOSTO 2 28: 891473.5627; SEPTIEMBRE 6 33: 911782.7221; OCTUBRE 4 37: 1376361.3301; NOVIEMBRE 1 41: 1420773.3128 | 1420773.3128
10 | Contrato |  | 1420773.3128 | [48 empty] | 0
11 | Anticipo |  | 426231.9938 | ENERO 4 0: 0; FEBRERO 1 2: 142077.3313; MARZO 1 6: 142077.3313; ABRIL 5 11: 142077.3313; MAYO 3 15: 0; JUNIO 7 20: 0; JULIO 5 24: 0; AGOSTO 2 28: 0; SEPTIEMBRE 6 33: 0; OCTUBRE 4 37: 0; NOVIEMBRE 1 41: 0 | 0
12 | Acumulado Anticipo |  | 0 | ENERO 4 0: 0; FEBRERO 1 2: 142077.3313; MARZO 1 6: 284154.6626; ABRIL 5 11: 426231.9938; MAYO 3 15: 0; JUNIO 7 20: 0; JULIO 5 24: 0; AGOSTO 2 28: 0; SEPTIEMBRE 6 33: 0; OCTUBRE 4 37: 0; NOVIEMBRE 1 41: 0 | 426231.9938
Notas:
Plazo de Credito
Tiempo de Fabricacion de equipo